## Sheet1
任务名称 | 父级任务名称 | 指派人名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划工时数（h） | 任务描述
三测现场服务器漏洞问题回归、集群部署测试 |  | V | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8
三测陪测、后端问题回归 |  | P | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 24
与设备厂家联调测试；三测后端问题回归 |  | K | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 24
三测陪测、产品问题回归 |  | F | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 24
三测陪测、预测模块问题回归 |  | M | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 8
中心现场三测问题处理、相关文档编写 |  | Q | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 24