## Sheet1
任务名称 | 父级任务名称 | 指派人名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划工时数（h） | 任务描述
关键技术研究报告 |  | M | 2025.10.09 | 2025.10.10 | 16
用户手册 |  | C | 2025.10.09 | 2025.10.12 | 32
三测前端问题 |  | I | 2025.10.09 | 2025.10.11 | 24
三测后端问题 |  | B | 2025.10.09 | 2025.10.11 | 24
三测数据中台接口模拟；流程测试接口模拟 |  | A | 2025.10.09 | 2025.10.11 | 24
一院运行环境部署 |  | V | 2025.10.09 | 2025.10.09 | 8